## Resumo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI PROGRAMA: PRÓ-MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CORGUINNHO/MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | CONTRATO DE REPASSE: 0310.559-04/2009 DATA BASE (REPROGRAMAÇÃO ATUAL): SINAPI REF NACIONAL 04/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
RESUMO DO EMPREENDIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 4517.28
2 | TERRAPLENAGEM | 45569.07
3 | PAVIMENTAÇÃO | 268251.79
4 | DRENAGEM - OBRAS DE CONTENÇÃO - POÇOS DE VISITA E CAIXAS | 36143.81
5 | MOVIMENTO DE TERRA | 5610.34
6 | PROJETO | 0
TOTAL |  | 360092.29
Corguinho - MS, 23 de Janeiro de 2018
| Responsável Técnico | Responsável Tomador
| Thiago Sanches Alves Corrêa | Marcela Ribeiro Lopes
| Eng. Civil - CREA11.027-D/MS | Prefeita de Corguinho

## Planilha
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI PROGRAMA: PRÓ-MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CORGUINNHO/MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 0310.559-04/2009 DATA BASE (REPROGRAMAÇÃO ATUAL): SINAPI REF NACIONAL 04/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | R$ UNT | R$ TOTAL
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0
1.1 | 74210/001 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M² | 12 | 376.44 | 4517.28
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4517.28
2 |  | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 74205/001 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M³ | 2701.51 | 2.4 | 6483.62
2.2 | COMPOSIÇÃO | BOTA FORA CARGA, TRANSPORTE (1 KM), DESCARGA E ESPALHAMENTO | M³ | 3593.01 | 7.6954 | 27649.51
2.3 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | M² | 7284.04 | 1.57 | 11435.94
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 45569.07
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 74151/001 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 1092.6 | 4.3 | 4698.18
3.2 | 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³ | 7265.82 | 1.74 | 12642.53
3.3 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 1092.6 | 11.81 | 12903.61
3.4 | 72945 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 | M² | 6544.58 | 5.93 | 38809.36
3.5 | 72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C | M² | 6544.58 | 11.47 | 75066.33
3.6 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M³/KM | 18082.67 | 0.84 | 15189.44
3.7 | 73763/005 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 1816.2 | 27.19 | 49382.48
3.8 | COMPOSIÇÃO | TENTO DE CONCRETO FCK=15MPA | M | 49 | 31.3732 | 1537.29
3.9 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO / AREIA / BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 81.6 | 37.93 | 3095.09
3.10 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (PARA MEIO FIO, RAMPA E TENTO) | M³/KM | 8811.37 | 0.84 | 7401.55
3.11 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO / AREIA / BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 1080 | 37.93 | 40964.4
3.12 | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 224.9 | 21.41 | 4815.11
3.13 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 26 | 67.17 | 1746.42
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 268251.79
4 |  | DRENAGEM - OBRAS DE CONTENÇÃO - POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 32 | 51.82 | 1658.24
4.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, TIPO PV-01, 2,32 X 2,32 M, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=60 CM | UN | 1 | 5657.114 | 5657.11
4.8 | COMPOSIÇÃO | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30 X 90 X 90 CM, EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, COM GRELHA F°F° 135 KG, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | UN | 22 | 1310.3846 | 28828.46
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 36143.81
5 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 73575 | ESCAVAÇÃO MECANICA VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M (ESCAV HIDRAUL 0,78M³) MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 66.64 | 6.81 | 453.82
5.2 | 5622 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (FUNDO DE VALA) | M² | 18.31 | 4.92 | 90.09
5.3 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 14.43 | 44.82 | 646.75
5.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 73.02 | 25.45 | 1858.36
5.5 | COMPOSIÇÃO | BOTA FORA CARGA, TRANSPORTE (1 KM), DESCARGA E ESPALHAMENTO | M³ | 332.84 | 7.6954 | 2561.32
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5610.34
6 |  | PROJETO |  | 0 | 0 | 0
0
TOTAL | [5 empty] | 360092.29
Corguinho - MS, 23 de Janeiro de 2018
|  | Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador
|  | Thiago Sanches Alves Corrêa |  |  | Marcela Ribeiro Lopes
|  | Eng. Civil - CREA11.027-D/MS |  |  | Prefeita de Corguinho

## Composições
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI PROGRAMA: PRÓ-MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CORGUINNHO/MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | CONTRATO DE REPASSE: 0310.559-04/2009 DATA BASE (REPROGRAMAÇÃO ATUAL): SINAPI REF NACIONAL 04/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
2.2 5.5 | BOTA FORA CARGA, TRANSPORTE (1 KM), DESCARGA E ESPALHAMENTO | TOTAL | 5.93 | TOTAL BDI | 7.6954
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
83344 SINAPI REF NAC | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 1 | 0.96 | 0.96
74010/001 SINAPI REF NAC | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³ /16T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M³ | 1 | 1.52 | 1.52
72855 SINAPI REF NAC | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 1 | 3.45 | 3.45
3.8 | TENTO DE CONCRETO FCK=15MPA | TOTAL | 24.176 | TOTAL BDI | 31.3732
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
73481 SINAPI REF NAC | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M³ | 0.033 | 29.36 | 0.96888
5651 SINAPI REF NAC | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 0.5 | 24.6 | 12.3
73983/001 SINAPI REF NAC | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M³ | 0.033 | 330.52 | 10.9072
4.7 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, TIPO PV-01, 2,32 X 2,32 M, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=60 CM | TOTAL | 4359.3388 | TOTAL BDI | 5657.114
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
73965/010 SINAPI REF NAC | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 1.3 | 40.29 | 52.377
5622 SINAPI REF NAC | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 8 | 3.79 | 30.32
83532 SINAPI REF NAC | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M³ | 1.74 | 316.97 | 551.5278
5970 SINAPI REF NAC | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M² | 2.72 | 42.1 | 114.512
92793 SINAPI REF NAC | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 57 | 7.92 | 451.44
6045 SINAPI REF NAC | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 0.64 | 295.8 | 189.312
73964/006 SINAPI REF NAC | REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL | M³ | 13 | 34.54 | 449.02
72131 SINAPI REF NAC | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA | M² | 15 | 108.01 | 1620.15
87879 SINAPI REF NAC | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 15 | 2.29 | 34.35
87775 SINAPI REF NAC | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M² | 15 | 31.63 | 474.45
83627 SINAPI REF NAC | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 1 | 391.88 | 391.88
4.8 | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30 X 90 X 90 CM, EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, COM GRELHA F°F° 135 KG, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | TOTAL | 1009.7747 | TOTAL BDI | 1310.3846
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
73799/001 SINAPI REF NAC | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENT O:AREIA. | UND | 1 | 277.01 | 277.01
73965/010 SINAPI REF NAC | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 1.35 | 40.29 | 54.3915
5622 SINAPI REF NAC | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 2.13 | 3.79 | 8.0727
83532 SINAPI REF NAC | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M³ | 0.16 | 316.97 | 50.7152
5970 SINAPI REF NAC | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M² | 0.42 | 42.1 | 17.682
92793 SINAPI REF NAC | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 7.92 | 7.92
6045 SINAPI REF NAC | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 0.31 | 295.8 | 91.698
73964/006 SINAPI REF NAC | REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL | M³ | 0.53 | 34.54 | 18.3062
72131 SINAPI REF NAC | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 2.34 | 108.01 | 252.7434
72132 SINAPI REF NAC | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 0.81 | 55.41 | 44.8821
87879 SINAPI REF NAC | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 3.15 | 2.29 | 7.2135
87775 SINAPI REF NAC | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M² | 3.15 | 31.63 | 99.6345
73892/002 SINAPI REF NAC | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 2.72 | 29.23 | 79.5056
Corguinho - MS, 13 de maio de 2016
| Responsável Técnico |  | Responsável Tomador
| Thiago Sanches Alves Corrêa |  | Marcela Ribeiro Lopes
| Eng. Civil - CREA11.027-D/MS |  | Prefeita de Corguinho

## Físico-Financeiro
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI PROGRAMA: PRÓ-MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CORGUINNHO/MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 0310.559-04/2009 DATA BASE (REPROGRAMAÇÃO ATUAL): SINAPI REF NACIONAL 04/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 4517.28 | 4517.28
|  | 1.254% | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 45569.07 | 18227.63 | 13670.72 | 13670.72
|  | 12.65% | 40% | 30% | 30%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 268251.79 |  | 53650.36 | 107300.71 | 107300.71
|  | 74.5% |  | 20% | 40% | 40%
4 | DRENAGEM - OBRAS DE CONTENÇÃO - POÇOS DE VISITA E CAIXAS | 36143.81 | 10843.14 | 14457.54 | 10843.14
|  | 10.04% | 30% | 40% | 30%
5 | MOVIMENTO DE TERRA | 5610.34 | 2805.17 | 2805.17
|  | 1.558% | 50% | 50%
6 | PROJETO | 0 | 0
0%
| TOTAL | 360092.29
0%
Valor simples |  |  | 36393.22 | 84583.79 | 131814.57 | 107300.71
Valor acumulado |  |  | 36393.22 | 120977.01 | 252791.58 | 360092.29
Percentual Simples |  |  | 10.11% | 23.49% | 36.61% | 29.8%
Percentual Acumulado |  |  | 10.11% | 33.6% | 70.2% | 100%
Corguinho - MS, 23 de Janeiro de 2018
| Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Tomador
| Thiago Sanches Alves Corrêa |  |  |  | Marcela Ribeiro Lopes
| Eng. Civil - CREA11.027-D/MS |  |  |  | Prefeita de Corguinho

## Desembolso
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI PROGRAMA: PRÓ-MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CORGUINNHO/MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 0310.559-04/2009 DATA BASE (REPROGRAMAÇÃO ATUAL): SINAPI REF NACIONAL 04/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 4517.28 | 4517.28 | 0 | 0 | 0
| CONCEDENTE | 3534.99 | 3534.99
| PROPONENTE | 982.29 | 982.29
2 | TERRAPLENAGEM | 45569.07 | 18227.63 | 13670.72 | 13670.72 | 0
| CONCEDENTE | 33774.56 | 13561.98 | 10106.29 | 10106.29 | 0
| PROPONENTE | 11794.51 | 4665.65 | 3564.43 | 3564.43
3 | PAVIMENTAÇÃO | 268251.78 | 0 | 53650.36 | 107300.71 | 107300.71
| CONCEDENTE | 221819.07 | 0 | 44396.73 | 88711.17 | 88711.17
| PROPONENTE | 46432.71 |  | 9253.63 | 18589.54 | 18589.54
4 | DRENAGEM - OBRAS DE CONTENÇÃO - POÇOS DE VISITA E CAIXAS | 36143.82 | 10843.14 | 14457.54 | 10843.14 | 0
| CONCEDENTE | 25393.51 | 7618.05 | 10157.41 | 7618.05 | 0
| PROPONENTE | 10750.31 | 3225.09 | 4300.13 | 3225.09
5 | MOVIMENTO DE TERRA | 5610.34 | 2805.17 | 2805.17 | 0 | 0
| CONCEDENTE | 4387.05 | 2193.52 | 2193.53 | 0 | 0
| PROPONENTE | 1223.29 | 611.65 | 611.64
6 | PROJETO | 0
| CONCEDENTE | 0
| PROPONENTE | 0
TOTAL |  | 360092.29 | 36393.22 | 84583.79 | 131814.57 | 107300.71
CONCEDENTE |  | 288909.18 | 26908.54 | 66853.96 | 106435.51 | 88711.17
PROPONENTE |  | 71183.11 | 9484.68 | 17729.83 | 25379.06 | 18589.54
Corguinho - MS, 23 de Janeiro de 2018
| Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Tomador
| Thiago Sanches Alves Corrêa |  |  |  | Marcela Ribeiro Lopes
| Eng. Civil - CREA11.027-D/MS |  |  |  | Prefeita de Corguinho

## Encargos
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI PROGRAMA: PRÓ-MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CORGUINNHO/MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | CONTRATO DE REPASSE: 0310.559-04/2009 DATA BASE (REPROGRAMAÇÃO ATUAL): SINAPI REF NACIONAL 04/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.94% | não incide
B2 | Feriados | 4.52% | não incide
B3 | Auxílio - Enfermidades | 0.91% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.9% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.27% | não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 9.41% | 7.19%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 45.91% | 16.94%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.83% | 4.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 4.58% | 3.5%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.91% | 3.76%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.38%
C | Total | 15.95% | 12.21%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.17% | 3.02%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49% | 0.38%
D | Total | 8.66% | 3.4%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 88.32% | 50.35%
Corguinho - MS, 23 de Janeiro de 2018
Responsável Técnico |  | Responsável Tomador
Thiago Sanches Alves Corrêa |  | Marcela Ribeiro Lopes
Eng. Civil - CREA11.027-D/MS |  | Prefeita de Corguinho

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [8 empty] | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0310.559-04/2009 |  | Prefeitura Municipal de Corguinho
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Implantação de um sistema de captação de águas pluviais, no Município de CORGUINHO/MS
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | [7 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 29.77% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[9 empty] | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Local: | [6 empty] | Data:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Corguinho - Mato Grosso do Sul | [6 empty] | 13 de maio de 2016
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Nome: | Thiago Sanches Alves Corrêa |  |  |  |  | Nome: | Marcela Ribeiro Lopes
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo: | Prefeita de Corguinho
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | CAU: | 11.027/D-MS
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos