## CRONO_FIN
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS-080
LOCAL: AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO- MS
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Ítem | Especificação | % serv. | 30dias | 60dias | 90dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.293% | 1524.8197 | 1143.6147 | 1143.6147 | 3812.0491
|  | % | 40% | 30% | 30%
2 | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080 POSTES TELECÔNICOS DUPLOS NOS CANTEIROS CENTRAIS
|  | 98.71% | 116408.7249 | 87306.5437 | 87306.5437 | 291021.8122
|  | % | 40% | 30% | 30%
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  | 100% | 117933.5445 | 88450.1584 | 88450.1584 | 294833.8613
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 117933.5445 | 206383.7029 | 294833.8613
PERCENTUAL MENSAL ( % ) |  |  | 40% | 30% | 30%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  |  | 40% | 70% | 100%
CRONOGRAMA FÍSICO
Ítem | Especificação | % serv. | 30dias | 60dias | 90dias
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100%
|  |  | 40% | 30% | 30%
2 | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080 POSTES TELECÔNICOS DUPLOS NOS CANTEIROS CENTRAIS | 100%

## PLANILHA_ORÇ
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS-080
LOCAL: AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO- MS
26.54%
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | BASE DE PREÇO SINAPI-03-2019 E ORSE-02/2019-1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO LICITADO |  |  |  | CUSTO
Ítem |  | SINAPI/ COMP. | Especificações | Und | Quant | Material | Mão de Obra | Custo s/ BDI | Custo c/ BDI | Total (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3812.0491
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO 01 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 226.5 | 226.5 |  | 226.5
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 226.5
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.2.1 | 3 | COMPOSIÇÃO 02 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 1 | 0 | 1245.04 | 1245.04 |  | 1245.04
|  |  | SUB TOTAL | [6 empty] | 1245.04
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.3.1 | 4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 259.69 | 48.58 | 308.27 | 390.0849 | 2340.5091
|  |  | SUB TOTAL | [6 empty] | 2340.5091
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080 POSTES TELECÔNICOS DUPLOS NOS CANTEIROS CENTRAIS | [6 empty] | 291021.8122
SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | 5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 169.47 | 0 | 59.41 | 59.41 | 75.1774 | 12740.3164
2.2 | 6 | 96995 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 169.47 | 0 | 36.02 | 36.02 | 45.5797 | 7724.3931
FUNDAÇÕES E ESTACAS - ENVELOPAMENTO DE DUTOS EM TRAVESSIAS DE VIAS
2.3 | 7 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA ENVELOPAMENTO DE DUTOS EM TRAVESSIAS COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO) | M3 | 7.47 | 201.13 | 150.5 | 351.63 | 444.9526 | 3323.7959
2.4 | 8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 7.47 | 0.39 | 98.34 | 98.73 | 124.9329 | 933.2491
RETIRADA DA ILUMINAÇÃO LATERAL
2.5 | 28 | COMPOSIÇÃO 14 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) | UN | 34 | 0 | 9.41 | 9.41 | 11.9074 | 404.8521
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - POSTES DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS
2.6 | 9 | COMPOSIÇÃO 03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 80 | 3.97 | 2.99 | 6.96 | 8.8072 | 704.5747
2.7 | 10 | COMPOSIÇÃO 04 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1187.7 | 4.99 | 3.66 | 8.65 | 10.9457 | 13000.2198
2.8 | 11 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 74 | 52.06 | 98.62 | 150.68 | 190.6705 | 14109.6149
2.9 | 12 | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 279 | 26.59 | 5.88 | 32.47 | 41.0875 | 11463.4231
2.10 | 13 | 91908 | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (11/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3.43 | 10.23 | 13.66 | 17.2854 | 34.5707
2.11 | 14 | COMPOSIÇÃO 05 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1.88 | 7.39 | 9.27 | 11.7303 | 23.4605
2.12 | 15 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 60.48 | 13.53 | 74.01 | 93.6523 | 187.3045
2.13 | 16 | COMPOSIÇÃO 06 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 48.09 | 1.15 | 49.24 | 62.3083 | 124.6166
2.14 | 17 | COMPOSIÇAO 07 | QUADRO DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 18A - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 636.324 | 1.7342 | 638.05 | 807.3885 | 807.3885
2.15 | 18 | COMPOSIÇAO 08 | QUADRO DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 22A - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 647.42 | 1.7342 | 649.15 | 821.4344 | 821.4344
2.16 | 19 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1482 | 1.32 | 0.99 | 2.31 | 2.9231 | 4331.9957
2.17 | 20 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3325 | 2.81 | 1.33 | 4.14 | 5.2388 | 17418.8637
2.18 | 21 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 3.83 | 1.72 | 5.55 | 7.023 | 8778.7125
2.19 | 22 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 590 | 6.14 | 2.55 | 8.69 | 10.9963 | 6487.8323
2.20 | 23 | COMPOSIÇAO 09 | POSTE TELECONICO EM AÇO GALVANIZADO CURVO DUPLO, COM JANELA DE INSPECAO H=10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38 | 1083 | 306.87 | 1389.87 | 1758.7415 | 66832.1769
2.21 | 24 | COMPOSIÇÃO 10 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 120LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 18.000LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO 8100 DA TRÓPICO, LPL Ares II MINI DA ILUMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76 | 1210 | 16.67 | 1226.67 | 1552.2282 | 117969.3446
DIVERSOS
2.22 | 25 | COMPOSIÇÃO 11 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 114 | 4 | 6.66 | 10.66 | 13.4892 | 1537.7647
2.23 | 26 | COMPOSIÇÃO 12 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M | 38 | 0.81 | 2.36 | 3.17 | 4.0113 | 152.4301
2.24 | 27 | COMPOSIÇAO 13 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 18 | 40.27 | 8.4409 | 48.71 | 61.6376 | 1109.4774
|  | TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 294833.8613

## COMPOSIÇÃO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS-080
LOCAL: AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO- MS
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS
BASE DE PREÇO SINAPI-03-2019 E ORSE-02/2019-1
Ítem | Referência | Cóigos | Especificações | Unidade | Coef | V. Unit | Materiais | M. de Obra | Total
1 | ADMT | COMPOSIÇÃO 01 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN |  |  | 0 | 226.5 | 226.5
| CREA-MS | COTAÇÃO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 | H | 1 | 226.5 | 0 | 226.5
3 | SERT | COMPOSIÇÃO 02 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN |  |  | 0 | 1245.04 | 1245.04
| COMPOSICAO | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 8 | 141.11 | 0 | 1128.88
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.52 | 0 | 116.16
4 | CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 259.69 | 48.58 | 308.27
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.54 | 0 | 18.54
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.02 | 0 | 30.04
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 240.46 | 2.4 | 0
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.36 | 3.36 | 0
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 3.16 | 12.64 | 0
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 240 | 240 | 0
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.81 | 1.29 | 0
5 | MOVT | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 |  |  | 0 | 59.41 | 59.41
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 15.02 | 0 | 59.41
6 | MOVT | 96995 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 |  |  | 0 | 36.02 | 36.02
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 15.02 | 0 | 36.02
7 | FUES | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA ENVELOPAMENTO DE DUTOS EM TRAVESSIAS COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO) | M3 |  |  | 201.13 | 150.5 | 351.63
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 15.02 | 0 | 150.5
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.85 | 46 | 39.1 | 0
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.47 | 130.52 | 0
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.589 | 53.5 | 31.51 | 0
8 | INEL | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 |  |  | 0.39 | 98.34 | 98.73
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 18.64 | 0 | 30.75
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 15.02 | 0 | 67.59
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 0
9 | INEL | COMPOSIÇÃO 03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 3.97 | 2.99 | 6.96
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 14.52 | 0 | 1.3
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 18.83 | 0 | 1.69
| INSUMO | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR LARANJA, DE 32 MM | M | 1 | 3.97 | 3.97 | 0
10 | INEL | COMPOSIÇÃO 04 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 4.99 | 3.66 | 8.65
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 14.52 | 0 | 1.59
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 18.83 | 0 | 2.07
| INSUMO | 02965/ORSE | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETO, DE 40 MM | M | 1 | 4.99 | 4.99 | 0
11 | INEL | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  |  | 52.06 | 98.62 | 150.68
| INSUMO | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 | 52.06 | 52.06 | 0
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6789 | 18.64 | 0 | 31.29
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4832 | 15.02 | 0 | 67.33
12 | INHI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 26.59 | 5.88 | 32.47
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 14.46 | 0 | 2.57
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 18.61 | 0 | 3.31
| INSUMO | 7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | M | 1.039 | 25.6 | 26.59 | 0
13 | INHI | 91908 | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (11/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 3.43 | 10.23 | 13.66
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.307 | 14.52 | 0 | 4.45
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.307 | 18.83 | 0 | 5.78
| INSUMO | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.43 | 3.43 | 0
14 | INHI | COMPOSIÇÃO 05 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 1.88 | 7.39 | 9.27
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 14.46 | 0 | 3.23
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 18.61 | 0 | 4.16
| INSUMO | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.88 | 1.88 | 0
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: PRÓPRIA
15 | INEL | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 60.48 | 13.53 | 74.01
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 14.52 | 0 | 5.89
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 18.83 | 0 | 7.64
| INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.02 | 3.06 | 0
| INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 40A | UN | 1 | 57.42 | 57.42 | 0
16 | INEL | COMPOSIÇÃO 06 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 48.09 | 1.15 | 49.24
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 14.52 | 0 | 0.5
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 18.83 | 0 | 0.65
| INSUMO | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.61 | 1.22 | 0
| INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 2 A | UN | 1 | 46.87 | 46.87 | 0
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: PRÓPRIA
17 | INEL | COMPOSIÇAO 07 | QUADRO DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 18A - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN |  |  | 636.324 | 1.7342 | 638.05
| INSUMO | 04851/ORSE | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDOS COM PLACA DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE NAS DIMENSÕES 500X400X200MM | UN | 1 | 197 | 197
| INSUMO | COTAÇÃO | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 18 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 139.144 | 139.144
| INSUMO | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 16.26 | 16.26
| INSUMO | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 9.3 | 9.3
| INSUMO | 13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | 2 | 87.61 | 175.22
| INSUMO | 3292 | FUSIVEL NH 20 AMPERES, TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 3 | 14.32 | 42.96
| INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.21 | 4.84
| INSUMO | 11450/ORSE | TRILHO GALVANIZADO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM QUADRO DE COMANDOS TIPO DIN | M | 0.5 | 20.2 | 10.1
| INSUMO | 09757/ORSE | CINTA BAP PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM POSTE | UN | 2 | 20.75 | 41.5
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 14.52 |  | 0.75504
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 18.83 |  | 0.97916
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: PRÓPRIA
18 | INEL | COMPOSIÇAO 08 | QUADRO DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 22A - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN |  |  | 647.42 | 1.7342 | 649.15
| INSUMO | 04851/ORSE | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDOS COM PLACA DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE NAS DIMENSÕES 500X400X200MM | UN | 1 | 197 | 197
| INSUMO | 1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 22 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 150.24 | 150.24
| INSUMO | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 16.26 | 16.26
| INSUMO | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 9.3 | 9.3
| INSUMO | 13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | 2 | 87.61 | 175.22
| INSUMO | 3292 | FUSIVEL NH 20 AMPERES, TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 3 | 14.32 | 42.96
| INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.21 | 4.84
| INSUMO | 11450/ORSE | TRILHO GALVANIZADO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM QUADRO DE COMANDOS TIPO DIN | M | 0.5 | 20.2 | 10.1
| INSUMO | 09757/ORSE | CINTA BAP PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM POSTE | UN | 2 | 20.75 | 41.5
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 14.52 |  | 0.75504
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 18.83 |  | 0.97916
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: PRÓPRIA
19 | INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 1.32 | 0.99 | 2.31
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 14.52 | 0 | 0.43
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.83 | 0 | 0.56
| INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 1.1 | 1.3 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.26 | 0.02 | 0
20 | INEL | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 2.81 | 1.33 | 4.14
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.52 | 0 | 0.58
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 18.83 | 0 | 0.75
| INSUMO | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 2.35 | 2.79 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.26 | 0.02 | 0
21 | INEL | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 3.83 | 1.72 | 5.55
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 14.52 | 0 | 0.75
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 18.83 | 0 | 0.97
| INSUMO | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 3.21 | 3.81 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.26 | 0.02 | 0
22 | INEL | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 6.14 | 2.55 | 8.69
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 14.52 | 0 | 1.11
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 18.83 | 0 | 1.44
| INSUMO | 1020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 5.15 | 6.12 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.26 | 0.02 | 0
23 | NÃO AFERIDA | COMPOSIÇAO 09 | POSTE TELECONICO EM AÇO GALVANIZADO CURVO DUPLO, COM JANELA DE INSPECAO H=10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 1083 | 306.87 | 1389.87
| INSUMO | COTAÇÃO | POSTE TELECONICO EM AÇO GALVANIZADO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H = 10 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1085 | 1083
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.375 | 127.32 | 0 | 175.06
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 18.83 | 0 | 131.81
24 | INEL | COMPOSIÇÃO 10 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 120LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 18.000LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO 8100 DA TRÓPICO, LPL Ares II MINI DA ILUMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1210 | 16.67 | 1226.67
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.83 | 0 | 9.41
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.52 | 0 | 7.26
| INSUMO | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 120LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 18.000LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66. | UN | 1 | 1210 | 1210 | 0
25 | INEL | COMPOSIÇÃO 11 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  | 4 | 6.66 | 10.66
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.52 | 0 | 2.9
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.83 | 0 | 3.76
| INSUMO | 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 1 | 4 | 4 | 0
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: 72271
26 | INEL | COMPOSIÇÃO 12 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M |  |  | 0.81 | 2.36 | 3.17
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.83 | 0 | 1.31
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 15.02 | 0 | 1.05
| INSUMO | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 1 | 0.81 | 0.81 | 0
27 | INEL | COMPOSIÇAO 13 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  | 40.27 | 8.4409 | 48.71
| INSUMO | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 35.57 | 35.57
| INSUMO | 1539 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO ATÉ 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4.7 | 4.7
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 14.52 |  | 3.675
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 18.83 |  | 4.7659
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: 96985
28 | SERP | COMPOSIÇÃO 14 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) | UN |  |  | 0 | 9.41 | 9.41
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.83 | 0 | 9.41

## BDI
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PAULO VIEIRA / MS-080
LOCAL: AVENIDA PAULO VIEIRA / MS - 080
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO- MS
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 60%
| ISS LÍQUIDO | 3%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.92% | 5.92%
| Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.51% | 0.51%
| Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.48% | 1.48%
| Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.05% | 1.05%
| Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8.33% | 8.33%
| Impostos |  |  |  | 6.65% | 6.65%
| BDI CALCULADO |  |  | 26.54%
BDI CONFORME
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 32.95%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 11.15% | 11.15%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%