## Cronograma Fisico Fianceiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção e complementação de 12,28 Km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Liberdade Camponesa | SINAPI - 01/2020 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2020 - Mato Grosso do Sul | 23,38% |  | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 37.651,36 | 100,00% 37.651,36
2 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO E ATERRO PARA OS ENCONTROS DAS PONTES | 100,00% 469.446,82 |  | 25,00% 117.361,71 | 25,00% 117.361,71 | 25,00% 117.361,71 | 25,00% 117.361,71
3 | PONTE DE MADEIRA 03 | 100,00% 319.566,94 |  | 25,00% 79.891,74 | 25,00% 79.891,74 | 25,00% 79.891,74 | 25,00% 79.891,74
4 | PONTE DE MADEIRA 04 | 100,00% 298.983,34 |  | 25,00% 74.745,84 | 25,00% 74.745,84 | 25,00% 74.745,84 | 25,00% 74.745,84
5 | PONTE DE MADEIRA 05 | 100,00% 320.968,72 |  | 25,00% 80.242,18 | 25,00% 80.242,18 | 25,00% 80.242,18 | 25,00% 80.242,18
6 | DRENAGEM | 100,00% 113.579,00 |  | 25,00% 28.394,75 | 25,00% 28.394,75 | 25,00% 28.394,75 | 25,00% 28.394,75
Porcentagem |  |  | 2,41% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4%
Custo |  |  | 37.651,36 | 380.636,21 | 380.636,21 | 380.636,21 | 380.636,21
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,41% | 26,81% | 51,21% | 75,6% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 37.651,36 | 418.287,56 | 798.923,77 | 1.179.559,97 | 1.560.196,18
_______________________________________________________________ Gabriela Pécala Rae Oliveira