## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| MODELO 01 (SOCIETY E BASQUETE) | SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul | 22,23% | Não Desonerado: Horista: 111,99% Mensalista: 69,76%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 100,00% 1.185,42 | 100,00% 1.185,42
2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 378,00 | 100,00% 378,00
3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 100,00% 425,70 | 100,00% 425,70
4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 1.121,40 | 100,00% 1.121,40
5 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 589,88 | 100,00% 589,88
6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 100,00% 7.468,05 | 100,00% 7.468,05
7 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | 100,00% 100.801,76 | 100,00% 100.801,76
8 | CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) | 100,00% 7.743,45 | 100,00% 7.743,45
9 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 100,00% 602,33 | 100,00% 602,33
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 120.315,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 120.315,99
_______________________________________________________________